МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 января 2022 г. N 2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЮСТИЦИИ" НА 2022 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. распоряжений министерства юстиции Кировской области  от 04.04.2022 [N 14](consultantplus://offline/ref=E66BEBAB129D2D45B2B5D5060308674366ECC07AD1EAA4B5E097D5754CD7C4C3117F90ACE6BC0E97FA5B15AAA11185347D9FC47B0AFACA33DD5D254Au2JAI), от 12.08.2022 [N 39](consultantplus://offline/ref=E66BEBAB129D2D45B2B5D5060308674366ECC07AD1EBA0B5E292D5754CD7C4C3117F90ACE6BC0E97FA5B15AAA11185347D9FC47B0AFACA33DD5D254Au2JAI), от 06.12.2022 [N 69](consultantplus://offline/ref=E66BEBAB129D2D45B2B5D5060308674366ECC07AD2E2A3B0E593D5754CD7C4C3117F90ACE6BC0E97FA5B15AAA11185347D9FC47B0AFACA33DD5D254Au2JAI),  от 17.01.2023 [N 4](consultantplus://offline/ref=E66BEBAB129D2D45B2B5D5060308674366ECC07AD2E2A2B1E496D5754CD7C4C3117F90ACE6BC0E97FA5B15AAA11185347D9FC47B0AFACA33DD5D254Au2JAI)) |  |

В соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=E66BEBAB129D2D45B2B5D5060308674366ECC07AD2E2A3B0E398D5754CD7C4C3117F90ACE6BC0E97FA5B15A8A31185347D9FC47B0AFACA33DD5D254Au2JAI) разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 21.09.2022 N 528-П "О разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области":

(в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=E66BEBAB129D2D45B2B5D5060308674366ECC07AD2E2A3B0E593D5754CD7C4C3117F90ACE6BC0E97FA5B15AAA11185347D9FC47B0AFACA33DD5D254Au2JAI) министерства юстиции Кировской области от 06.12.2022 N 69)

1. Утвердить [план](#P35) реализации государственной программы Кировской области "Развитие юстиции" на 2022 год согласно приложению.

2. Заместителю министра юстиции Кировской области Игнатюк Ю.В. обеспечить размещение в правовой системе "Консультант Киров" утвержденного плана реализации в течение 10 дней со дня утверждения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

И.о. министра юстиции

Кировской области

С.В.ГОДЛОВСКИЙ

Приложение

Утвержден

распоряжением

министерства юстиции

Кировской области

от 25 января 2022 г. N 2

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ЮСТИЦИИ" НА 2022 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. распоряжений министерства юстиции Кировской области  от 04.04.2022 [N 14](consultantplus://offline/ref=E66BEBAB129D2D45B2B5D5060308674366ECC07AD1EAA4B5E097D5754CD7C4C3117F90ACE6BC0E97FA5B15AAA11185347D9FC47B0AFACA33DD5D254Au2JAI), от 12.08.2022 [N 39](consultantplus://offline/ref=E66BEBAB129D2D45B2B5D5060308674366ECC07AD1EBA0B5E292D5754CD7C4C3117F90ACE6BC0E97FA5B15AAA11185347D9FC47B0AFACA33DD5D254Au2JAI), от 06.12.2022 [N 69](consultantplus://offline/ref=E66BEBAB129D2D45B2B5D5060308674366ECC07AD2E2A3B0E593D5754CD7C4C3117F90ACE6BC0E97FA5B15AAA01185347D9FC47B0AFACA33DD5D254Au2JAI),  от 17.01.2023 [N 4](consultantplus://offline/ref=E66BEBAB129D2D45B2B5D5060308674366ECC07AD2E2A2B1E496D5754CD7C4C3117F90ACE6BC0E97FA5B15AAA11185347D9FC47B0AFACA33DD5D254Au2JAI)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование государственной программы Кировской области, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок | | Источник финансирования | Финансирование на 2022 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Кировской области (краткое описание) |
| начало реализации | окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=E66BEBAB129D2D45B2B5D5060308674366ECC07AD2E2A3BDE391D5754CD7C4C3117F90ACE6BC0E97FA5B15A8A61185347D9FC47B0AFACA33DD5D254Au2JAI) Кировской области "Развитие юстиции" | Гордеева И.В., министр юстиции Кировской области |  |  | всего | 352133,29 |  |
| федеральный бюджет [<\*>](#P315) | 68573,90 |
| областной бюджет [<\*>](#P315) | 283559,39 |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=E66BEBAB129D2D45B2B5D5060308674366ECC07AD2E2A2B1E496D5754CD7C4C3117F90ACE6BC0E97FA5B15A9A71185347D9FC47B0AFACA33DD5D254Au2JAI) министерства юстиции Кировской области от 17.01.2023 N 4) | | | | | | | |
| 1. | Отдельное мероприятие "Проведение правовой и антикоррупционной экспертиз проектов нормативных правовых актов" | Тукмачева С.В., заместитель начальника государственно-правового управления министерства юстиции Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | финансирование не требуется | x |  |
| 1.1. | Проведение правовой и антикоррупционной экспертиз проектов законов области перед внесением их Губернатором Кировской области, Правительством Кировской области на рассмотрение Законодательного Собрания Кировской области в порядке законодательной инициативы | Тукмачева С.В., заместитель начальника государственно-правового управления министерства юстиции Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | финансирование не требуется | x | По всем проектам законов области перед внесением их Губернатором Кировской области, Правительством Кировской области на рассмотрение Законодательного Собрания Кировской области в порядке законодательной инициативы проведена правовая экспертиза |
| 1.2. | Проведение правовой и антикоррупционной экспертиз проектов указов и распоряжений Губернатора Кировской области, постановлений и распоряжений Правительства Кировской области, распоряжений Председателя Правительства Кировской области, распоряжений, приказов администрации Губернатора и Правительства Кировской области | Тукмачева С.В., заместитель начальника государственно-правового управления министерства юстиции Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | финансирование не требуется | x | Проведена правовая и антикоррупционная экспертиза. Доля проектов правовых актов Губернатора Кировской области, Правительства Кировской области и администрации Губернатора и Правительства Кировской области, прошедших правовую и антикоррупционную экспертизы, в числе поступивших проектов правовых актов, составит 100% |
| 2. | Отдельное мероприятие "Ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов" | Григорьевых Е.В., начальник отдела по ведению регистра муниципальных правовых актов министерства юстиции Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 4640,28 |  |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=E66BEBAB129D2D45B2B5D5060308674366ECC07AD2E2A3B0E593D5754CD7C4C3117F90ACE6BC0E97FA5B15A9A31185347D9FC47B0AFACA33DD5D254Au2JAI) министерства юстиции Кировской области от 06.12.2022 N 69) | | | | | | | |
| 2.1. | Осуществление юридико-технической подготовки муниципальных нормативных правовых актов, представленных органами местного самоуправления для включения в регистр | Григорьевых Е.В., начальник отдела по ведению регистра муниципальных правовых актов министерства юстиции Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 4640,28 | Обеспечена юридико-техническая подготовка муниципальных нормативных правовых актов для включения в регистр |
| (пп. 2.1 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=E66BEBAB129D2D45B2B5D5060308674366ECC07AD2E2A3B0E593D5754CD7C4C3117F90ACE6BC0E97FA5B15AEA61185347D9FC47B0AFACA33DD5D254Au2JAI) министерства юстиции Кировской области от 06.12.2022  N 69) | | | | | | | |
| 2.2. | Включение муниципальных нормативных правовых актов в регистр муниципальных нормативных правовых актов Кировской области | Григорьевых Е.В., начальник отдела по ведению регистра муниципальных правовых актов министерства юстиции Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | финансирование не требуется | x | Доля муниципальных нормативных правовых актов, включенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Кировской области, в общем числе муниципальных нормативных правовых актов, которые представлены органами местного самоуправления и по которым проведена юридическая обработка, составит 100% |
| 2.3. | Проведение правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов на соответствие [Конституции](consultantplus://offline/ref=E66BEBAB129D2D45B2B5CB0B15643B4A64EF9972DBB4FFE1EB90DD271BD79886477699FABBF80188F85B17uAJ9I) Российской Федерации, федеральному и областному законодательству | Григорьевых Е.В., начальник отдела по ведению регистра муниципальных правовых актов министерства юстиции Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | финансирование не требуется | x | Оказано содействие органам местного самоуправления по приведению муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с [Конституцией](consultantplus://offline/ref=E66BEBAB129D2D45B2B5CB0B15643B4A64EF9972DBB4FFE1EB90DD271BD79886477699FABBF80188F85B17uAJ9I) Российской Федерации, федеральным и областным законодательством |
| 2.4. | Актуализация и пополнение федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов посредством представления регистра муниципальных нормативных правовых актов Кировской области в Министерство юстиции Российской Федерации | Григорьевых Е.В., начальник отдела по ведению регистра муниципальных правовых актов министерства юстиции Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | финансирование не требуется | x | Обеспечены актуализация и пополнение федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов, отсутствие муниципальных нормативных правовых актов, представленных в Министерство юстиции Российской Федерации с нарушением срока, установленного федеральным законодательством |
| 3. | Отдельное мероприятие "Обеспечение деятельности мировых судей" | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 94680,22 |  |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=E66BEBAB129D2D45B2B5D5060308674366ECC07AD2E2A2B1E496D5754CD7C4C3117F90ACE6BC0E97FA5B15AEA51185347D9FC47B0AFACA33DD5D254Au2JAI) министерства юстиции Кировской области от 17.01.2023 N 4) | | | | | | | |
| 3.1. | Проведение информатизации судебных участков, сопровождение и обновление специального программного обеспечения, позволяющего автоматически формировать и выгружать данные о работе мировых судей на официальные сайты судебных участков | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 3001,98 | Судебные участки мировых судей Кировской области обеспечены специальным программным оборудованием, позволяющим автоматически формировать и выгружать данные о работе мировых судей на официальные сайты судебных участков |
| (пп. 3.1 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=E66BEBAB129D2D45B2B5D5060308674366ECC07AD2E2A3B0E593D5754CD7C4C3117F90ACE6BC0E97FA5B15AFAD1185347D9FC47B0AFACA33DD5D254Au2JAI) министерства юстиции Кировской области от 06.12.2022  N 69) | | | | | | | |
| 3.2. | Проведение ремонта помещений судебных участков мировых судей Кировской области | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 4089,22 | Проведены ремонты 3 помещений судебных участков мировых судей Кировской области |
| (пп. 3.2 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=E66BEBAB129D2D45B2B5D5060308674366ECC07AD2E2A2B1E496D5754CD7C4C3117F90ACE6BC0E97FA5B15AEA21185347D9FC47B0AFACA33DD5D254Au2JAI) министерства юстиции Кировской области от 17.01.2023  N 4) | | | | | | | |
| 3.3. | Обеспечение работников аппаратов мировых судей, министерства юстиции Кировской области компьютерной и иной техникой, мебелью, бумажно-бланочной продукцией в соответствии с утвержденными нормами | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 9783,50 | Работники аппарата мировых судей и министерства юстиции Кировской области обеспечены компьютерной и иной техникой, мебелью, бумажно-бланочной продукцией в соответствии с утвержденными нормами |
| (пп. 3.3 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=E66BEBAB129D2D45B2B5D5060308674366ECC07AD2E2A2B1E496D5754CD7C4C3117F90ACE6BC0E97FA5B15AFA01185347D9FC47B0AFACA33DD5D254Au2JAI) министерства юстиции Кировской области от 17.01.2023  N 4) | | | | | | | |
| 3.4. | Организация дополнительного профессионального образования мировых судей Кировской области | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 266,20 | Обеспечено получение дополнительного профессионального образования 4 мировыми судьями Кировской области |
| (пп. 3.4 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=E66BEBAB129D2D45B2B5D5060308674366ECC07AD2E2A2B1E496D5754CD7C4C3117F90ACE6BC0E97FA5B15ACA61185347D9FC47B0AFACA33DD5D254Au2JAI) министерства юстиции Кировской области от 17.01.2023  N 4) | | | | | | | |
| 3.5. | Организация содержания помещений судебных участков мировых судей Кировской области | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 21554,30 | Обеспечено содержание помещений судебных участков мировых судей Кировской области, соответствующих требованиям осуществления правосудия |
| (пп. 3.5 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=E66BEBAB129D2D45B2B5D5060308674366ECC07AD2E2A2B1E496D5754CD7C4C3117F90ACE6BC0E97FA5B15ADA41185347D9FC47B0AFACA33DD5D254Au2JAI) министерства юстиции Кировской области от 17.01.2023  N 4) | | | | | | | |
| 3.6. | Обеспечение создания условий для выполнения государственных функций работниками аппаратов мировых судей, министерства юстиции Кировской области | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 55985,02 | Обеспечено создание условий для выполнения государственных функций министерством юстиции Кировской области |
| (пп. 3.6 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=E66BEBAB129D2D45B2B5D5060308674366ECC07AD2E2A2B1E496D5754CD7C4C3117F90ACE6BC0E97FA5B15ADAC1185347D9FC47B0AFACA33DD5D254Au2JAI) министерства юстиции Кировской области от 17.01.2023  N 4) | | | | | | | |
| 4 - 4.2. | Исключены. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=E66BEBAB129D2D45B2B5D5060308674366ECC07AD2E2A3B0E593D5754CD7C4C3117F90ACE6BC0E97FA5B15A2A71185347D9FC47B0AFACA33DD5D254Au2JAI) министерства юстиции Кировской области от 06.12.2022 N 69 | | | | | | |
| 5. | Отдельное мероприятие "Компенсация расходов адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь отдельным категориям граждан Российской Федерации" | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 3000,00 |  |
| 5.1. | Проведение анализа поступающих сводных заявок на компенсацию расходов с приложением копий отчетов об оказании бесплатной юридической помощи, представляемых адвокатами | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | финансирование не требуется | x | Определены объемы средств по итогам оценки сводных заявок, необходимых для компенсации расходов, с приложением копий отчетов об оказании бесплатной юридической помощи, представляемых адвокатами |
| 5.2. | Обеспечение выплат адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь отдельным категориям граждан на территории Кировской области | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 3000,00 | Обеспечена компенсация расходов адвокатам за оказанную бесплатную юридическую помощь отдельным категориям граждан Российской Федерации на территории Кировской области в установленный законодательством срок |
| 6. | Отдельное мероприятие "Выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния" | Игнатюк Ю.В., заместитель министра юстиции Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 85698,90 |  |
| федеральный бюджет | 66283,30 |
| областной бюджет | 19415,60 |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=E66BEBAB129D2D45B2B5D5060308674366ECC07AD2E2A2B1E496D5754CD7C4C3117F90ACE6BC0E97FA5B15A2A21185347D9FC47B0AFACA33DD5D254Au2JAI) министерства юстиции Кировской области от 17.01.2023 N 4) | | | | | | | |
| 6.1. | Предоставление территориальными органами ЗАГС государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния | Игнатюк Ю.В., заместитель министра юстиции Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 85698,90 | Населению Кировской области предоставлены в полном объеме качественные государственные услуги, обеспечена уплата взносов на капитальный ремонт помещений |
| федеральный бюджет | 66283,30 |
| областной бюджет | 19415,60 |
| (пп. 6.1 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=E66BEBAB129D2D45B2B5D5060308674366ECC07AD2E2A2B1E496D5754CD7C4C3117F90ACE6BC0E97FA5B15A3AD1185347D9FC47B0AFACA33DD5D254Au2JAI) министерства юстиции Кировской области от 17.01.2023  N 4) | | | | | | | |
| 6.2. | Рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам предоставления государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния | Игнатюк Ю.В., заместитель министра юстиции Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | финансирование не требуется | x | Обращения граждан и организаций по вопросам предоставления государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния рассмотрены в соответствии с действующим законодательством |
| 6.3. | Формирование областного архивного фонда записей актов гражданского состояния, осуществление их учета, обработки, систематизации, хранения | Игнатюк Ю.В., заместитель министра юстиции Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | финансирование не требуется | x | Доля обработанных и систематизированных для хранения в архиве органа ЗАГС актов гражданского состояния в общем количестве актов, зарегистрированных в течение года, составит 100% |
| 7. | Отдельное мероприятие "Составление списков кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции" | Игнатюк Ю.В., заместитель министра юстиции Кировской области,  Маковеева Л.А., министр финансов Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | федеральный бюджет | 2290,60 |  |
| 7.1. | Организация работы по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции | Игнатюк Ю.В., заместитель министра юстиции Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | финансирование не требуется | x | Доля списков (изменений и дополнений в списках) кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции, опубликованных в средствах массовой информации муниципальных образований, от общего количества списков кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции, подлежащих публикации, составит 100% |
| 7.2. | Предоставление субвенций муниципальным образованиям Кировской области на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели Кировской области для федеральных судов общей юрисдикции | Маковеева Л.А., министр финансов Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | федеральный бюджет | 2290,60 | Созданы условия для финансового обеспечения составления (изменения, дополнения) списков в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции |
| 8. | Отдельное мероприятие "Обеспечение реализации Государственной программы" | Кашин С.А., заместитель министра юстиции Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 161823,29 | Осуществлено финансовое обеспечение деятельности министерства юстиции Кировской области |
| (п. 8 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=E66BEBAB129D2D45B2B5D5060308674366ECC07AD2E2A3B0E593D5754CD7C4C3117F90ACE6BC0E97FA5B15A2AD1185347D9FC47B0AFACA33DD5D254Au2JAI) министерства юстиции Кировской области от 06.12.2022  N 69) | | | | | | | |

--------------------------------

<\*> Финансирование мероприятий в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31.12.2022.

(сноска введена [распоряжением](consultantplus://offline/ref=E66BEBAB129D2D45B2B5D5060308674366ECC07AD2E2A2B1E496D5754CD7C4C3117F90ACE6BC0E97FA5B14ABA41185347D9FC47B0AFACA33DD5D254Au2JAI) министерства юстиции Кировской области от 17.01.2023 N 4)

x - финансирование не требуется.